## 示例
2025企业实训日报滚动记录-XX组
填写内容：简要写明当日工作任务/学习情况、开发进度 填写要求：实训期间每日都需填写（包括休息日）
序号 | 日期 | 组长姓名 | 组员姓名 | 组员姓名 | 组员姓名 | 组员姓名 | 组员姓名
|  | 徐力行 | 郭灵杰 | 汤新宇 | 张泽昊 | 陈远飞 | 周岚
1 | 2025-06-09 | 分析并选题 | 分析以及选题 | 分析及选题 | 分析及选题 | 分析及选题 | 分析及选题
2 | 2025-06-10 | 制定项目计划 | 项目计划 | 项目计划 | 项目计划 | 项目计划 | 项目计划
3 | 2025-06-11 | 初步进行需求分析 | 进行初步需求分析 | 进行初步需求分析 | 进行初步需求分析 | 进行初步需求分析 | 进行初步需求分析
4 | 2025-06-12 | 组织完成需求分析 | 用户需求沟通完善 | 完善用户需求 | 需求建模 | 完善需求 | 用户需求沟通完善
5 | 2025-06-13 | 设计项目原型 | 设计一部分项目原型设计一部分项目原型 | 设计一部分原型 | 原型设计 | 设计原型 | 原型设计
6 | 2025-06-14 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 完善原型
7 | 2025-06-15 | 完成数据库设计 | 系统原型设计完成 | 进行管理端接口开发 | 参与数据库设计 | 参与数据库设计 | 参与数据库设计
8 | 2025-06-16 | 实现患者端的页面骨架 | 完成数据库设计进行需求规格说明书的撰写 | 准备阶段演示答辩 | 界面完善 | 界面完善 | 阶段演示
9 | 2025-06-17 | 完善患者端功能开发 | 下周计划 | 休息 | 休息 | 完成患者端功能开发 | 休息
10 | 2025-06-18 | 实现登录注册功能开发 | 配置后端开发环境 | 开发系统级接口 | 前后端开发环境搭建 | 实现功能开发 | 配置后端开发环境
11 | 2025-06-19 | 搭建客服端页面 | 进行用户端接口开发 | 进行客户端系统开发 | 参与界面设计 | 参与界面设计 | 参与界面设计
12 | 2025-06-20 | 实现客服端具体功能 | 完成客户端接口开发 | 完成客户端接口开发 | 客户端接口开发 | 进行客户端接口开发 | 进行客户端接口开发
13 | 2025-06-21 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示
14 | 2025-06-22 | 完善患者端地图导航功能 | 进行管理端接口开发 | 进行管理端接口开发 | 进行管理端接口开发 | 客户端接口开发 | 进行管理端接口开发
15 | 2025-06-23 | 开发管理员端界面 | 基本完成后端接口开发 | 基本完成后端接口开发 | 后端接口开发测试 | 基本接口开发 | 后端接口开发测试
16 | 2025-06-24 | 实现管理员端功能开发 | 接口测试 | 接口测试 | 接口测试 | 管理端功能开发 | 接口测试
17 | 2025-06-25 | 引入日志模块 | 接口统一及完善 | 接口统一及完善 | 接口统一完善 | 引入日志模块 | 接口统一及完善
18 | 2025-06-26 | 集成 JWT 认证 | 系统架构完善 | 系统架构完善 | 系统架构完善 | 完善架构 | 前端调用及漏洞修改
19 | 2025-06-27 | 完善优化界面显示效果 | 前端调用，修改bug | 前端调用，修改bug | 前端调用及漏洞修改 | 优化界面 | 优化前端
20 | 2025-06-28 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示 | 阶段演示
21 | 2025-06-29 | 系统测试 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息
22 | 2025-06-30 | 修复已知BUG | bug修改 | 系统完善 | 系统完善 | 修复bug | 系统完善
23 | 2025-07-01 | 系统最终完善 | 系统测试 | 系统测试 | 系统测试 | 系统完善 | 系统测试
24 | 2025-07-02 | 撰写期末总结报告 | 系统最终完善 | 系统最终完善 | 系统最终完善 | 辅助撰写报告 | 辅助撰写报告
25 | 2025-07-03 | 答辩材料准备 | 答辩材料准备 | 答辩材料准备 | 答辩材料准备 | 答辩材料准备 | 答辩材料准备
26 | 2025-07-04 | 答辩 | 答辩 | 答辩 | 答辩 | 答辩 | 答辩